## 第一周
第一周项目周报
项目名称 | 汽车大数据销量分析平台
项目成员 | 李慧鑫、张慧栋、李智康、尉郭晨
填写人 | 尉郭晨 |  | 填报日期 | 2019-03-03
项目阶段 | 建立需求，获取数据
项目进度
配置环境->确定需求->前后端框架->获取数据->
建立数据库->算子实现->前后端连接->优化前端->项目完成
项目进度状况 |  | 数据不完整，但不影响进度 |  | 项目范围状况 |  | 正常
项目质量状况 |  | 正常 |  | 项目总体表现 |  | 正常
本周工作
编号 | 本周计划工作内容 |  | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 |  | 措施
1 | 需求建立 |  | 全体成员 | 100% | 完成
2 | 爬虫编写 |  | 全体成员 | 100% | 完成
3 | 数据搜寻 |  | 全体成员 | 75% | 数据不全面 |  | 后续跟进
4 | 前端框架 |  | 全体成员 | 100% | 完成
5 | 后端框架 |  | 全体成员 | 100% | 完成
其他说明
本周确定了项目需求，并获取了大部分数据，前后端框架也已完成建设。下一周将根据需求建立数据库，完成算子的实现

## 第二周
第二周项目周报
项目名称 | 汽车大数据销量分析平台
项目成员 | 李慧鑫、张慧栋、李智康、尉郭晨
填写人 | 尉郭晨 |  | 填报日期 | 2020-11-15
项目阶段 | 建立数据库、算子实现
项目进度
配置环境->确定需求->前后端框架->获取数据->
建立数据库->算子实现->前后端连接->优化前端->项目完成
项目进度状况 |  | 正常 |  | 项目范围状况 |  | 正常
项目质量状况 |  | 正常 |  | 项目总体表现 |  | 正常
本周工作
编号 | 本周计划工作内容 |  | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 |  | 措施
1 | 建立数据库 |  | 全体成员 | 100% | 完成
2 | 算子实现 |  | 全体成员 | 100% | 完成
3 | 数据补全及清洗 |  | 全体成员 | 100% | 完成
其他说明
本周完成了spark算子的实现，下周将进行前后端的连接，前端的优化

## 第三周
第三周项目周报
项目名称 | 汽车大数据销量分析平台
项目成员 | 张心诣、李帆、靳子瑜、朱永曦、Nadeera、Chanuka
填写人 | 朱永曦 |  | 填报日期 | 2019-03-15
项目阶段 | 前后端连接，项目收尾
项目进度
配置环境->确定需求->前后端框架->获取数据->
建立数据库->算子实现->前后端连接->优化前端->项目完成
项目进度状况 |  | 正常 |  | 项目范围状况 |  | 正常
项目质量状况 |  | 正常 |  | 项目总体表现 |  | 正常
本周工作
编号 | 本周计划工作内容 |  | 责任人 | 完成情况 | 未完成原因 |  | 措施
1 | 前端页面 |  | 潘佳佳、张俊杰 | 100% | 完成
2 | 前后端结合优化 |  | 陆俊丞、郑振林、夏铭杰 | 100% | 完成
3 | PPT、功能界面文档 |  | 潘佳佳、张俊杰 | 100% | 完成
4 | 系统调试 |  | 陆俊丞、郑振林、夏铭杰 | 100% | 完成
5 | 文档编写 |  | 全体成员 | 100% | 完成
其他说明
正常